## Flujo Acumulado
Fundamentos de Videojuegos - ETSIINF
Registro para el proyecto
Registro de actividad | [7 empty] | Tareas en el kanban | [7 empty] | Diagrama de Flujo Acumulado
Código Tarea | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Estado | Tiempo de Entrega | Tiempo de Ciclo | Fecha | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Límite WIP - Proceso | Límite WIP - Revisión | WIP
#001 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | Hecho | 0 | 0 | 2023-09-29 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3
#002 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 7 | 2023-09-30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3
#003 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 7 | 2023-10-01 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3
#004 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 7 | 2023-10-02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3
#005 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 0 | 2023-10-03 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3
#006 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 0 | 2023-10-04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3
#007 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | Hecho | 7 | 0 | 2023-10-05 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3
#008 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | Hecho | 8 | 1 | 2023-10-06 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#009 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Hecho | 14 | 7 | 2023-10-07 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#010 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | Hecho | 14 | 7 | 2023-10-08 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#011 | 2023-10-06 | 2023-10-14 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 48 | 40 | 2023-10-09 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#012 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | Hecho | 19 | 12 | 2023-10-10 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#013 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | Hecho | 20 | 6 | 2023-10-11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#014 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | Hecho | 48 | 41 | 2023-10-12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0
#015 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2023-12-01 | 2023-12-03 | Hecho | 58 | 44 | 2023-10-13 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5
#016 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | Hecho | 51 | 37 | 2023-10-14 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6
#017 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | Hecho | 51 | 37 | 2023-10-15 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 6
#018 | 2023-10-06 | 2023-10-21 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 48 | 33 | 2023-10-16 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5
#019 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | Hecho | 3 | 2 | 2023-10-17 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5
#020 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | Hecho | 5 | 5 | 2023-10-18 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5
#021 | 2023-10-25 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 29 | 6 | 2023-10-19 | 5 | 5 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5
#022 | 2023-10-25 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | Hecho | 29 | 6 | 2023-10-20 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 8
#023 | 2023-10-25 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 29 | 6 | 2023-10-21 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9
#024 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Hecho | 1 | 1 | 2023-10-22 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9
#025 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | Hecho | 1 | 1 | 2023-10-23 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9
#026 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | Hecho | 2 | 2 | 2023-10-24 | 0 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 9
#027 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Hecho | 0 | 0 | 2023-10-25 | 3 | 6 | 3 | 13 | 7 | 3 | 9
#028 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 13 | 2023-10-26 | 3 | 7 | 0 | 16 | 7 | 3 | 7
#029 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 6 | 2023-10-27 | 3 | 7 | 0 | 17 | 7 | 3 | 7
#030 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 0 | 2023-10-28 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#031 | 2023-11-03 | 2023-11-12 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | Hecho | 56 | 47 | 2023-10-29 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#032 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 6 | 2023-10-30 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#033 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 6 | 2023-10-31 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#034 | 2023-11-03 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 20 | 6 | 2023-11-01 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#035 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | Hecho | 16 | 16 | 2023-11-02 | 3 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#036 | 2023-11-17 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | Hecho | 42 | 36 | 2023-11-03 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#037 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-04 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#038 | 2023-11-18 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Hecho | 27 | 0 | 2023-11-05 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#039 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-06 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#040 | 2023-11-18 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-03 | Hecho | 46 | 19 | 2023-11-07 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#041 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-08 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#042 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-09 | 10 | 6 | 0 | 18 | 7 | 3 | 6
#043 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-10 | 9 | 7 | 0 | 18 | 7 | 3 | 7
#044 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-11 | 9 | 7 | 0 | 18 | 7 | 3 | 7
#045 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-12 | 8 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8
#046 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-13 | 8 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8
#047 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-14 | 8 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | Métricas
#048 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-15 | 8 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | Tiempo de Entrega promedio: | 15.8214 | días | Tiempo de Entrega máximo (tarea #015): | 58 | días | Tiempo de Entrega mínimo (tarea #001): | 0 | días
#049 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Hecho | 23 | 23 | 2023-11-16 | 8 | 8 | 0 | 18 | 7 | 3 | 8 | Tiempo de Ciclo promedio: | 9.4286 | días | Tiempo de Ciclo máximo (tarea #031): | 47 | días | Tiempo de Ciclo mínimo (tarea #001): | 0 | días
#050 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | Hecho | 13 | 13 | 2023-11-17 | 2 | 13 | 3 | 18 | 7 | 3 | 16 | WIP promedio: | 4.224 | tareas | WIP máximo (17/11/23): | 16 | tareas | WIP mínimo (06/10/23): | 0 | tareas
#051 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-12 | 2023-12-22 | Hecho | 14 | 13 | 2023-11-18 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16
#052 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Hecho | 7 | 7 | 2023-11-19 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16
#053 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-20 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16
#054 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-21 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16
#055 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | Hecho | 0 | 0 | 2023-11-22 | 4 | 13 | 3 | 20 | 7 | 3 | 16
#056 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | Hecho | 2 | 2 | 2023-11-23 | 2 | 4 | 2 | 38 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-11-24 | 2 | 4 | 2 | 40 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-11-25 | 2 | 2 | 4 | 40 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-11-26 | 2 | 2 | 2 | 42 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-11-27 | 2 | 2 | 2 | 42 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-11-28 | 2 | 2 | 2 | 42 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-11-29 | 2 | 3 | 2 | 42 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-11-30 | 2 | 3 | 2 | 42 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-01 | 2 | 3 | 3 | 42 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-02 | 2 | 2 | 4 | 42 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-03 | 2 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-04 | 2 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-05 | 2 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-06 | 2 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-07 | 2 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-08 | 3 | 2 | 2 | 44 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-09 | 2 | 3 | 2 | 44 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-10 | 2 | 3 | 2 | 44 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-11 | 2 | 3 | 2 | 44 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-12 | 2 | 2 | 3 | 44 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-13 | 2 | 2 | 3 | 44 | 7 | 3 | 5
[8 empty] | 2023-12-14 | 2 | 1 | 3 | 45 | 7 | 3 | 4
[8 empty] | 2023-12-15 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-16 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-17 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-18 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-19 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-20 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-21 | 0 | 3 | 3 | 46 | 7 | 3 | 6
[8 empty] | 2023-12-22 | 0 | 1 | 2 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-23 | 0 | 1 | 2 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-24 | 0 | 1 | 2 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-25 | 0 | 1 | 2 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-26 | 0 | 0 | 3 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-27 | 0 | 0 | 3 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-28 | 0 | 0 | 3 | 51 | 7 | 3 | 3
[8 empty] | 2023-12-29 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2023-12-30 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2024-01-02 | 0 | 0 | 1 | 53 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2024-01-03 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2024-01-04 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7 | 3 | 1
[8 empty] | 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
[8 empty] | 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 3 | 0
Formulas:
Tareas en el kanban = IF(ISNUMBER([Tareas en el kanban, row above]),[Tareas en el kanban, row above]+1,Registro_proyecto[[#This Row],[Por hacer]])

## Ejemplo
Fundamentos de Videojuegos - ETSIINF
Ejemplo
Registro de actividad | [7 empty] | Tareas en el kanban | [7 empty] | Diagrama de Flujo Acumulado
Código Tarea | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Estado | Tiempo de Entrega | Tiempo de Ciclo | Fecha | Por hacer | En proceso | En revisión | Hecho | Límite WIP - Proceso | Límite WIP - Revisión | WIP
#001 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | Hecho | 2 | 2 | 2023-09-18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3
#002 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Hecho | 4 | 4 | 2023-09-19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5
#003 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | Hecho | 6 | 6 | 2023-09-20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7
#004 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-24 | 2023-09-28 | Hecho | 10 | 9 | 2023-09-21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7
#005 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | Hecho | 7 | 6 | 2023-09-22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7
#006 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-02 | Hecho | 14 | 12 | 2023-09-23 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8
#007 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | Hecho | 8 | 6 | 2023-09-24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7
#008 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | Hecho | 11 | 9 | 2023-09-25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6
#009 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-10-02 | Hecho | 14 | 10 | 2023-09-26 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5
#010 | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 2023-10-01 | 2023-10-04 | Hecho | 14 | 11 | 2023-09-27 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9
#011 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | Hecho | 15 | 8 | 2023-09-28 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8
#012 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | Hecho | 18 | 11 | 2023-09-29 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7
#013 | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | Hecho | 20 | 7 | 2023-09-30 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 3 | 8
#014 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 2023-10-06 | Hecho | 10 | 9 | 2023-10-01 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8
#015 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | Hecho | 12 | 11 | 2023-10-02 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6
#016 | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 2023-10-06 | 2023-10-08 | Hecho | 12 | 8 | 2023-10-03 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7
#017 | 2023-09-26 | 2023-10-04 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | Hecho | 13 | 5 | 2023-10-04 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 3 | 7
#018 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Hecho | 14 | 5 | 2023-10-05 | 5 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 6
#019 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | Hecho | 14 | 5 | 2023-10-06 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 7
#020 | 2023-09-27 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 2023-10-13 | Hecho | 16 | 6 | 2023-10-07 | 2 | 5 | 3 | 12 | 6 | 3 | 8
#021 | 2023-09-27 | 2023-10-08 | 2023-10-10 | 2023-10-14 | Hecho | 17 | 6 | 2023-10-08 | 1 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3 | 6
#022 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | Hecho | 17 | 5 | 2023-10-09 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 6 | Métricas
[8 empty] | 2023-10-10 | 0 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 5 | Tiempo de Entrega promedio: | 12.1818 | días | Tiempo de Entrega máximo (tarea #013): | 20 | días | Tiempo de Entrega mínimo (tarea #001): | 2 | días
[8 empty] | 2023-10-11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | Tiempo de Ciclo promedio: | 7.3182 | días | Tiempo de Ciclo máximo (tarea #006): | 12 | días | Tiempo de Ciclo mínimo (tarea #001): | 2 | días
[8 empty] | 2023-10-12 | 0 | 0 | 3 | 19 | 6 | 3 | 3 | WIP promedio: | 5.963 | tareas | WIP máximo (27/09/23): | 9 | tareas | WIP mínimo (14/10/23): | 0 | tareas
[8 empty] | 2023-10-13 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2
[8 empty] | 2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 0
Formulas:
Tareas en el kanban = IF(ISNUMBER([Tareas en el kanban, row above]),[Tareas en el kanban, row above]+1,Registro_ejemplo[[#This Row],[Por hacer]])